## 第三次原型评审
平台 | 模块 | 功能 | 问题 | 严重程度 | 状态 | 问题来源 | 状态描述 | 解决方案
商户后台 | 集客行动 | 工具 | 添加工具，“3个可选”实现有难度； | 普通 | 已确定 |  |  | 原型去掉“3个可选”
|  |  | 活动和券的预览效果是什么； | 重要 | 已确定 |  |  | 原型增加活动和券的预览效果
|  |  | 集客海报“编辑”功能入口哪里？ 集客单选名称需要去掉； | 普通 | 已处理 |  |  | 原型修改（海报已选加编辑，单选按钮去掉，海报名称必填）
|  | 工具=>确认发布 | 信息确认页不是文本框 已选择活动，点击详情交互是什么？ 最下面的文本框是什么？ | 普通 | 已处理 |  |  | 原型修改（文本框是文字信息展示，详细链接不需要 显示统计目前共发布几个工具 ）
微信端 | 会员中心 | 新通知 | 红点还是个数？ | 重要 | 已确定 |  |  | 目前显示个数，DB考虑设计
|  | 通知 | 消息列表只显示未读 还是全部 | 重要 | 已确定 |  |  | 全部显示，UI考虑已读和未读效果
| 会员中心=》我要集客 | 分享集客 | 活动、优惠券、海报打开页面没有 | 重要 | 已设计 |  |  | 原型增加交互和页面
|  | 面对面集客 | 成功后有提示还是跳转页面 | 重要 | 已设计 |  |  | 原型增加交互和页面
APP | 客服服务 | 推送后的效果 | 输入框下有关于“活动”和“海报”的发送 | 重要 | 已调整 |  |  | 原型去掉下面在“活动”和”海报“
|  | 客服推送 | 建议统一入口，在聊天界面右上角增加一个按钮，进入会员中心推送， 点击”》“即可返回聊天 | 重要 | 已确定 |  | APP理由：不建议设计在键盘位置； | 按原有设计不变
| 会员服务 | 集客工具 | 建议需要显示在上部，app第一屏显示不了； | 重要 | 已调整 |  |  | 原型调整最近三次消费和集客工具互换
|  | 推送页面 | 类型用Tab | 普通 | 已确定 |  |  | 保持不变

## 5.11DB Review问题记录
平台 | 5.11 DB Review 问题记录 | 状态 | 负责人 | 预计完成时间 | 解决方案
系统 | 会员来源梳理需要处理 | 已确定 | 产品&DB | 5.13 | 通路和来源放到一起；增加角色和工具ID
app | 集客海报推送改为推送图片（集客海报在聊天窗口是文字加链接，微信端是一张图片） | 待确认 | 研发-袁狮 | 5.16 | 微信客服聊天窗口打开链接，是否能oauth认证
| 发送消息处要考虑对之前总部消息的影响 | 已确认 | APP研发
| 1.推送集客活动选择商品时，加分页，商品应该显示哪些内容 2.商品分类的下拉框原型要修改成选择界面 3.输入框提示文字“商品名称” | 已处理 | 产品
| APP上在线客服的红点去掉 | 已处理 | 产品 | 5.13
| APP会员服务是否有新消息需要新增表 | 已处理 | DB
微信 | 会员中心在现有的会员中心上修改UI | 已确定 | 产品 |  | 已和Lynn确认，新增 我要集客、通知提醒和换Icon
| 会员小店的集客业务改为面对面集客业务 | 已确定 | 产品 |  | 保持不变，面对面二维码重新做
| 集客海报页面内容没有设计 | 已处理 | 产品
| 券码目前只跳到详情，不做集客； | 已确定 | 产品&研发&DB | 5.13 | 推送后，会员未注册显示注册按钮，可连接注册； 会员再分享，未关注显示券集客永久二维码；
| 优惠券+B12:F12的图文消息表结构待 | 已确定 | 研发&DB | 5.13 | CustomerBasicSetting
商户后台 | 编辑集客行动，取消发布工具时的通知去掉 | 已处理 | 产品

## 5.11UI Review问题记录
平台 | 模块 | 5.12 UI Review 问题记录 | 状态 | 预计完成时间 | 负责人 | 解决方案 | 备注
商户后台 | 营销利器-优惠券 | 优惠券删除，关联集客行动提示不允许删除 | 已处理 |  | 后台研发
| 会员金矿 | 数据统计列表表头排序，确认是否支持 | 待确认 | 5.16 | 前端研发-袁狮
| 集客行动 | 集客行动设置-启用和不启用 | 已设计 |  | 产品
APP |  | 商品分类只显示两级 | 已确认 |  | 后台研发
|  | 客服消息发送内容-表情不加 | 已确认
|  | 在线客服打开不用处理 | 已确认

## 5.12DB Review问题记录
平台 | 5.12 DB Review 问题记录 | 状态 | 负责人 | 方案
微信 | 集客活动-集客海报既要统计人、工具怎么处理 | 已确定 | 研发&DB | 表增加渠道（类型）、工具ID； 调整后所有永久二维码功能要测试； db&code review；
| 微信分享时是否可以入库 | 已确定 | 研发&DB
微信/APP | 扫描二维码需要记录 | 已确定 | DB
APP | 会员服务-集客工具红点，根据是否未推送显示 | 已确定 | 产品
商户后台 | 选择活动工具，优惠券的二维码预览展示方案？ | 已确定 | 产品 | 去掉预览

## 5.13讨论问题记录
平台 | 模块 | 5.13 讨论问题记录 | 状态 | 负责人 | 预计完成时间 | 备注
微信端 | 会员中心-通知 | 通知列表一页面几条 | 已确定 | 产品 |  | 一页显示3条，产品端增加向下箭头提示
| 会员中心-工具 | 优惠券详情，注册才算集客没法实现 | 已确定 | 产品&DB |  | 分享=》oauth认证处理上线&工具ID； 统计时只统计vip表status=2
|  | 会员面对面集客奖励积分和奖励返现（提现） | 已确定 | 产品 |  | 积分明细来源（25=集客奖励；待确认） ； 返现列表（20 集客分润）；
掌柜APP | 主页面 | 会员服务&总部消息 | 已确定 | 产品 |  | 显示个数
| 账户 | 员工返现 | 已设计 | 产品 | 5.13 | 产品在明细增加集客奖励； 研发考虑可提现金额计算&提供明细数据；
| 推送 | 商品图文（商品名称+商品第一张图片+商品的内容） | 已确定 | 购买 |  | 考虑图片不变形【商品640*640；商品变500*500，900*500】； 打开图文进入商品详情页；
|  | 优惠券图文（名称+customerBasicSetting+规格) | 已确定 |  |  | 优惠券图文打开=》进入领券详情（注册）； 分享后=》另个券详情，引导关注（券永久二维码）；
商户后台 | 菜单 | 浏览器打开Tab，模块和菜单定位 | 待设计 | 研发 | 5.17 | 先虎、周松负责

## 5.16问题记录
平台 | 模块 | 5.16 问题记录 | 状态 | 负责人 | 预计完成时间 | 解决方案
微信 | 我要集客 | 永久二维码只能推送消息，不能提示； | 已确认 | 产品&研发 |  | 推送消息，内容：”恭喜您，集客成功， 完成注册后就能得到集客奖励哦“。
|  | 优惠券详情显示什么内容？ | 已确认 | 产品&研发 |  | 和会员金矿分享优惠券后的页面一致。
商户后台 | 菜单 | 浏览器打开Tab，模块和菜单定位 | 已确认 | 研发 |  | 1.接口按路径查询mid； 2.接口如mid没有找到，按正常方式取值（Request.QueryString["mid"]）； 3.接口重新查询MmenuID、PMenuID； 4.前后端整体联调测试。