## 1.1项目结构
版块与事项 | 详细说明 | 期数 | 时间节点 | 正念负责人 | 新干线负责人
【1】战略筹备
1.1神秘客户调查 | 针对新干线20家门店展开，深入了解门店业务综合情况 一年4次*5家门店 | —— | 每个季度固定时段 | S+Mark+沁晖 | 核心管理层
1.2客户深度调研 | 1年4次 | —— | 每个季度固定时段 | S+Mark+沁晖 | 核心管理层
1.3战略战术输出 | 企业整体战略咨询，包括（但不限于）： 商业与盈利模式、核心竞争力、产品与服务结构、团队架构等 目前现状： 会员系统前期重视不足，原有系统仅仅局限在公车上，公车需求与私车 | —— | 每个季度固定时段 | S+Mark+沁晖 | 核心管理层
1.4双方团队对接 |  | —— | 每个季度固定时段 | S+Mark+沁晖 | 核心管理层
1.5团队整体培训 | 可将相关员工送往【正念商学院】接受系统学习 | —— | 正念商学院课表 | S+Mark+沁晖 | 核心管理层
【2】品牌升级
2.1官微策略确定 | 确定使用【服务号】，暂停【订阅号】运营 | —— | —— | —— | 梁文达
2.2品牌官微升级 | 针对【会员策略】，升级改版新干线官微3*5结构， 带【支付功能】+【预约功能】 | —— | 2016-08-15 | BOBO | 梁文达
2.3年度营销计划 | 前期根据【消费数据】、【季节性】以及原有营销计划， 后期结合【大数据分析】，制定【年度/季度营销计划】 | 一期 | 2016-08-15 | BOBO | 梁文达
2.5月度MKT方案与实施 | 完成【每月营销方案】的落地，2次*12=24次： （1）包括：创意策划、文案撰写、平面/动态视觉设计 （2）需要转换【车语】到【人语】 | 一期 | 2016-08-15 | BOBO | 梁文达
【3】集客系统
3.1集客KPI设定 | 根据品牌及单店【流量】情况，设定【集客KPI】考核指标 | 一期 | 2016-08-15 | 沁晖 | 叶春艳
3.2集客激励设定 | 根据品牌【利润】情况，设定【集客激励机制】 | 一期 | 2016-08-15 | 沁晖 | 叶春艳
3.3集客培训指引 | 根据每次营销活动，设计【集客月度培训】方案，支持新干线落地实施 | 一期 | 2016-08-15 | 沁晖 | 叶春艳
【5】会员营销
5.1会员体系设计 | 量身订制新干线【会员系统】，包括会员级别与权益 | 一期 | 2016-08-21 | BOBO | 叶春艳 梁文达
5.2会员积分设计 | 基于积分成本精算，设定【积分给予与积分使用】相关规则 | 一期 | 2016-08-21 | BOBO | 叶春艳 梁文达
5.3积分商城设计 | 基于新干线现有资源，设计积分商城结构与品类 | 二期 | —— | BOBO | 叶春艳 梁文达
5.5会员迁移实施 | 向移动互联端进行所有老会员迁移 （1）ERP原有20万会员 （2）PC端电商会员 （3）店长私人会员 （4）服务号老会员 | 二期 | —— | BOBO | 叶春艳 张绪洪
5.6会员标签设计 | 针对【车主】与【爱车】设定标签 | 一期 | 2016-08-21 | BOBO+沁晖 | 霍坤华
5.7会员数据分组 | 针对会员消费数据进行不同商业维度分组 | 二期 | —— | BOBO | 梁文达
5.8大数据营销设计 | 根据会员数据分析，制定并实施精准营销方案 | 二期 | —— | BOBO | 梁文达
【6】加盟/重筹
6.1加盟4大优势梳理 | 为新版招商加盟政策提供相关数据分析与总结 | 二期 | 待定 | BOBO+沁晖 | 呼延
6.2招商会议筹备与支持 | 基于总结，设计并制作招商加盟说明书相关部分 | 二期 | 待定 | BOBO+沁晖 | 呼延
6.3加盟商会员运营管理 | 支持新干线品牌总部，复制【会员系统】 | 二期 | 待定 | BOBO+沁晖 | 呼延
【0】技术支持
5.1.1连锁掌柜-IPAD打通 | 实现会员打通 | 一期 | 2016-08-20 | 张光乐 | 张绪洪 梁文达 霍坤华
5.1.2连锁掌柜-IPAD打通 | 订单打通、门店和员工信息打通、实物类商品和服务类商品信息打通 | 一期 | 2016-09-23 | 张光乐 | 张绪洪 梁文达 霍坤华
5.2连锁掌柜-ERP打通及初始数据导入 | 实现商品信息打通和库存打通 | 一期 | 2016-09-23 | 张光乐 | 张绪洪 梁文达 霍坤华
5.3预约功能一期 | 实现门店和时间段的预约，及预约单处理 | 一期 | 2016-09-23 | 张光乐 | 张绪洪 梁文达 霍坤华
5.4官微商城优化升级 | 在商城中支持对车辆配件和服务类商品的销售 | 一期 | 2016-09-23 | 张光乐 | 张绪洪 梁文达 霍坤华
5.5积分商城 | 在积分商城中兑换【产品+服务+第三方服务】 | 二期 | 2016-10-30 | 张光乐 | 张绪洪 梁文达 霍坤华
5.6我的车+车的基本档案 | 实现车主对车况的管理和追踪 | 一期 | 2016-09-23 | 张光乐 | 张绪洪 梁文达 霍坤华
5.7技工网红：评级+客户对技工的评价和互动 | 实现客户对技工的评价和打赏，也实现技工基于车况给车主建议，实现车主和技工的双向互动。实现技工评级。建立客户对技工的信任。 | 三期 | 2016-11-30 | 张光乐 | 张绪洪 梁文达 霍坤华
5.8.1会员大数据标签收集、分析、设定 | 【针对车辆服务行业的人】标签体系的设定+手动标签及激励体系 | 一期 | 2016-09-23 | 张光乐 | 张绪洪 梁文达 霍坤华
5.8.1会员大数据标签收集、分析、设定 | 【针对车辆服务行业的车】标签体系的设定+手动标签及激励体系 | 二期 | 2016-10-30 | 张光乐 | 张绪洪 梁文达 霍坤华
5.8.1会员大数据标签收集、分析、设定 | 通过活动自动标签+通过数据分析自动标签+标签修正+精准推送 | 三期 | 2016-11-30 | 张光乐 | 张绪洪 梁文达 霍坤华
5.9高级预约【门店+时间+自助下单】 | 实现车主预约门店的某时段、某技工，并根据自己的车型选购产品或预约具体服务，完成支付或定金支付； | 三期 | 2016-11-30 | 张光乐 | 张绪洪 梁文达 霍坤华