## 1.1项目结构
| 版块与事项 | 详细说明 | 期数 | 时间节点 | 正念负责人 | 新干线负责人
【1】战略筹备
| 1.1神秘客户调查 | 针对新干线20家门店展开，深入了解门店业务综合情况 一年4次*5家门店 | —— | 每个季度固定时段 | S+Mark+沁晖 | 核心管理层
| 1.2客户深度调研 | 1年4次 | —— | 每个季度固定时段 | S+Mark+沁晖 | 核心管理层
| 1.3战略战术输出 | 企业整体战略咨询，包括（但不限于）： 商业与盈利模式、核心竞争力、产品与服务结构、团队架构等 目前现状： 会员系统前期重视不足，原有系统仅仅局限在公车上，公车需求与私车 | —— | 每个季度固定时段 | S+Mark+沁晖 | 核心管理层
| 1.4双方团队对接 |  | —— | 每个季度固定时段 | S+Mark+沁晖 | 核心管理层
| 1.5团队整体培训 | 可将相关员工送往【正念商学院】接受系统学习 | —— | 正念商学院课表 | S+Mark+沁晖 | 核心管理层
【2】品牌升级
| 2.1官微策略确定 | 确定使用【服务号】，暂停【订阅号】运营 | —— | —— | —— | 梁文达
| 2.1年度营销计划 | 根据客户需求标签、前期根据【消费数据】、【季节性】以及原有营销计划，后期结合【大数据分析】，制定【年度/季度营销计划】 | 一期 | 2016-08-20 | Nicky | 梁文达
| 2.2 客户信息采集工具 | 车况体检表 | 一期 | 2016-08-20 | Nicky | 梁文达
| 2.3品牌官微升级 | 针对【会员策略】，升级改版新干线官微3*5结构， 带【支付功能】+【预约功能】 | —— | 2016-08-20 | Nicky | 梁文达
| 2.5月度MKT方案与实施 | 完成【每月营销方案】的落地， （1）包括：创意策划、文案撰写、平面/动态视觉设计 （2）需要转换【车语】到【人语】 | 一期 | 2016-08-20 | Nicky | 梁文达
【3】集客系统
| 3.1集客KPI设定 | 根据品牌及单店【流量】情况，设定【集客KPI】考核指标 | 一期 | 2016-08-20 | 沁晖 | 叶春艳
| 3.2集客激励设定 | 根据品牌【利润】情况，设定【集客激励机制】 | 一期 | 2016-08-20 | 沁晖 | 叶春艳
| 3.3集客培训指引 | 根据每次营销活动，设计【集客月度培训】方案，支持新干线落地实施 | 一期 | 2016-08-20 | 沁晖 | 叶春艳
【5】会员营销
| 5.1会员体系设计 | 量身订制新干线【会员系统】，包括会员级别与权益 | 一期 | 2016-08-20 | 沁辉 Nicky Bobo | 叶春艳 梁文达
| 5.2会员积分设计 | 基于积分成本精算，设定【积分给予与积分使用】相关规则 | 一期 | 2016-08-20 | 沁辉 Nicky Bobo | 叶春艳 梁文达
| 5.3积分商城设计 | 基于新干线现有资源，设计积分商城结构与品类 | 二期 | —— | BOBO | 叶春艳 梁文达
| 5.5会员迁移实施 | 向移动互联端进行所有老会员迁移 （1）ERP原有20万会员 （2）PC端电商会员 （3）店长私人会员 （4）服务号老会员 | 二期 | —— | BOBO | 叶春艳 张绪洪
| 5.6会员标签设计 | 针对【车主】与【爱车】设定标签 | 一期 | 2016-08-20 | 沁辉 Nicky Bobo | 霍坤华
| 5.7会员数据分组 | 针对会员消费数据进行不同商业维度分组 | 二期 | —— | BOBO | 梁文达
| 5.8大数据营销设计 | 根据会员数据分析，制定并实施精准营销方案 | 二期 | —— | BOBO | 梁文达
【6】加盟/重筹
| 6.1加盟4大优势梳理 | 为新版招商加盟政策提供相关数据分析与总结 | 二期 | 待定 | BOBO+沁晖 | 呼延
| 6.2招商会议筹备与支持 | 基于总结，设计并制作招商加盟说明书相关部分 | 二期 | 待定 | BOBO+沁晖 | 呼延
| 6.3加盟商会员运营管理 | 支持新干线品牌总部，复制【会员系统】 | 二期 | 待定 | BOBO+沁晖 | 呼延
【0】技术支持
| 需求分析 | 会员信息初始化/同步/门店和员工信息同步的详细内容，接口同步策略 | 一期 | 2016-08-12 | 张光乐 | 张绪洪 梁文达 霍坤华
| 系统设计 | 接口设计，同步策略，业务实现逻辑 | 一期 | 2016-08-19 | 张光乐 | 张绪洪 梁文达 霍坤华
| 设计开发 | 功能实现,会员信息初始化/同步/门店和员工信息同步 | 一期 | 2016-08-26 | 张光乐 | 张绪洪 梁文达 霍坤华
| 测试上线 | 功能测试/性能测试/UAT测试 | 一期 | 2016-08-31 | 张光乐 | 张绪洪 梁文达 霍坤华
| 需求分析 | 商品信息同步/订单生成/订单信息同步/结算查询/结算会员支付/积分计算/客户服务单业务逻辑 | 二期 | 2016-09-06 | 张光乐 | 张绪洪 梁文达 霍坤华
| 系统设计 | 接口同步策略、订单业务、业务逻辑实现 | 二期 | 2016-09-09 | 张光乐 | 张绪洪 梁文达 霍坤华
| 设计开发 | 功能实现：商品信息同步/订单生成/订单同步/结算查询/会员结算支付/积分计算/客户服务单更新/二维码登录PC商城/掌贝完成支付 | 二期 | 2016-09-23 | 张光乐 | 张绪洪 梁文达 霍坤华
| 测试上线 | 功能测试/性能测试/UAT测试 | 二期 | 2016-09-30 | 张光乐 | 张绪洪 梁文达 霍坤华
| 需求分析 | 车辆信息/车辆档案/服务评价/标签/服务结果/订单分析/服务单分析/服务单结算/积分商城 | 三期 | 2016-11-14 | 张光乐 | 张绪洪 梁文达 霍坤华
| 系统设计 | 接口同步策略、订单业务、业务逻辑实现 | 三期 | 2016-11-21 | 张光乐 | 张绪洪 梁文达 霍坤华
| 设计开发 | 功能实现：车辆信息查询/修改同步； 车辆档案会员车店员分别修改更新； 服务评价/服务结果； 标签 积分商城 服务单结算 服务单分析 | 三期 | 2016-11-22 | 张光乐 | 张绪洪 梁文达 霍坤华
| 测试上线 | 功能测试/性能测试/UAT测试 | 三期 | 2016-11-30 | 张光乐 | 张绪洪 梁文达 霍坤华
| 5.8.1会员大数据标签收集、分析、设定 | 通过活动自动标签+通过数据分析自动标签+标签修正+精准推送 | 三期 | 2016-11-30 | 张光乐 | 张绪洪 梁文达 霍坤华
市场启动会议： | 2016-08-03
检视时间： | 2016-08-20
执行启动时间： | 2016-08-30

## 需要资料
企业基本信息 |  | 客户需求 | 线下 |  | 线上（是否对会员垂直推送？） |  | CIS企业形象识别 |  |  | 商城
|  |  | 会员 | 非会员 | 会员 | 非会员 | MI理念 | BI行为 | VI视觉
门店信息： | 地址、数量、规模 | 车况体检内容 | 会员体系规则停用 充多少送多少还有 | 推广活动数据没有 | 推广方案及对应数据 |  | 服务宗旨：安全 | 接待流程 |  | 促销活动数据
商品信息： | 定价、销售数据 | 不同零件对应车况体现 | 会员活动数据没有 |  | 宣传方案（自媒体）及对应数据 |  | 核心卖点：想宣传刹车系统 车险（卖第三方产品，送服务） | 销售流程待调整 |  | 日常销售数据
服务信息： | 定价、销售数据 |  |  |  | 哪种促销阅读高（账户密码） |  |  | 促销时线上线下配合没有成文流程
运营模式： | 盈利模式（赚钱主要是线上购买，还是到店？比例） | [6 empty] | 指标在营运部
线上主要引流，来源有团购客户，天猫店，淘宝店，百度搜索；微信朋友转介绍；58同城，视频
1 | 现有会员总数 |  | ？
2 | 会员客单价 |  | 线上购买是600
3 | 一年内年会员平均客频次 |  |  | ？在线上
4 | 年销售额 |  |  | ？
5 | 微信推送后台数据（阅读数，注册数，转发数，尽可能全面）
6 | 是否投放过广告（投放效果，数据总结） |  |  | 线上投放转化率不高 | 促销在百度竞价比较有效
7 | 线上，线下活动方案的结案 |  |  | ？
8 | AI文件 |  |  | ？
9 | 安安的简述
10 | 一年一个客人的消费 |  |  | ？

## 1.2年度营销方案
品牌核心： | 安全
诉求： | 1. 全年营销策划 |  |  | 2.品牌知名度 |  |  | 3.新业务线（车险）
推广形式： | 知识营销： 店内装饰、易拉宝、触屏、海报 推文中链接：促销服务、促销商品、礼品、抵用券（集客环节强植入每个环节） |  |  | 品牌汽车安全日： 汽车厂商联名推广安全体系零配件养护、维修 |  |  | 套餐绑定： 车险与可选服务项目搭配套餐
年度营销活动 | [12 empty] | 说明
推广主题： | 车辆美观 |  | 驾驶体验 |  | 环保健康 |  |  | 安全 |  |  | 环保健康 |  | 已提炼的客户需求标签
客户需求： | 新年新貌 |  | 新貌新性能 |  | 开启空调（冷） |  |  | 自驾旅行 |  |  | 开启空调（热） |  | 根据消费行为大数据再做确认
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月
月度促销主题： | 开启空调（冷） 7月: 放价消暑; 自驾旅行 9月: 国庆自驾 安全先行; 自驾旅行 10月: 自驾归来 养车有道; 自驾旅行 11月: 双11; 开启空调（热） 12月: 双12
销售政策：
主推服务： | 新年新貌 2月: 美车套餐（A、B、C）; 新貌新性能 4月: 性能套餐（A、B、C）; 开启空调（冷） 6月: 健康套餐（A、B、C）; 自驾旅行 9月: 安全套餐（A、B、C）; 开启空调（热） 12月: 健康套餐（A、B、C） | 化零为整方便引导客户消费和销售人员记忆
辅助促销商品： | 新貌新性能 4月: 刹车系统; 开启空调（冷） 6月: 空调系统; 开启空调（冷） 7月: 双层水晶蜡; 自驾旅行 9月: 包年套餐; 自驾旅行 10月: 刹车系统; 自驾旅行 11月: 润滑系统; 开启空调（热） 12月: 排放系统 | 促销商品需为推广主题服务，可按月度促销主题再做细分，但品种不建议太多
|  |  | 燃油系统 |  | 冷却系统 | 车厢干洗消毒 |  | 嘉实多磁护 | 转向系统 | 自动变速箱系统 | 空调系统
|  |  | 转向系统 |  | 埃森无水冷却液 | 埃森无水冷却液 |  |  | 燃油系统 | 漆面护理系列 | 车厢干洗消毒
|  |  | 轮胎电池 |  | 镀晶系列 | 通风系统清洗 |  | 车厢干洗消毒 | 轮胎电池
|  |  | 打蜡系列 |  |  | 空调管道清洗 |  |  | 镀晶系列
四轮定位
底盘装甲
1.可以作为爆款推的产品目录 | 新年新貌 2月: 洗车、打蜡、机油、喷漆、消毒、四合一、安全检查、10次洗车、刹车、12元一年补胎
2.现有产品套餐打包方案 | 新年新貌 2月: 美容卡
| 按里程数保养套餐 |  | 基础版、高级版、发烧版
按主题打包套餐

## 1.3官微结构
秉承表1.2的标签规则，官微所有促销内容需指向当季促销主题
官微结构
| 第一栏 | 对应功能 | 第二栏 | 对应功能 | 第三栏 | 对应功能
| 主题套餐 | 促销、导流、转化 |  | 查询、特权（二次消费、福利、活动） |  | 客服、品牌呈现、加盟
| 本周特价 |  | 点此注册 |  | 在线客服
| 周二半价洗 |  | 会员特权 |  | 加盟我们
| 领取优惠券 |  | 爱车档案 |  | 认识我们
| 所有服务 |  | 我的账户 |  | 门店地址
| 精选优惠 |  | 会员中心 |  | 新干线
关注后回复
周二半价洗
领取优惠券
| 推文（每月4次，每次3篇） | [5 empty] | 说明
| 首推 | 安安课堂（每月2篇）：知识扫盲，漫画形式，浅显易懂 |  |  |  |  | 内容均指向当季推广主题（插入套餐链接，点击后跳转活动页）
*完美车震指南（每月1篇）：软文广告，命题可换，幽默图文，小污
当月热点：（季节、时事、行业）热点，促销主题预热
| 辅推1 | 本周特价商品 |  |  |  |  | 推广主题类特价商品，直接跳转微网站
| 辅推2 | 领取优惠券 |  |  |  |  | 推广主题类优惠券，可线上线下同时使用

## 1.4会员体系
会员使用流程
|  | 素人 | [6 empty] | 抵用现金
使用优惠券
| 关注 | 购买套餐、特价商品 | 使用优惠券 |  |  | 充值会员 |  |  | 购物 |  | 积分 |  |  | *积分兑换
[6 empty] | 充值1500 | 得1650 |  | 全场正价 |  | 消费100元=1元积分 |  |  | 代驾服务
[6 empty] | 充值5000 | 得5800 | [6 empty] | 停车券
[6 empty] | 充值10000 | 得12000
|  | 免费会员 |  |  |  | 充值20000 | 得25000
会员特权
|  |  |  | 现场营销 |  |  |  |  | 充值1500 | 银卡 | 生日特权
|  | 首单折扣？ | [6 empty] | 充值5000 | 金卡 |  | 游乐园 电影门票
[9 empty] | 充值10000 | 白金 |  |  | SPA券
[9 empty] | 充值20000 | 钻石 |  |  |  | 车友会活动
现金支付
*后续充值金额需与对应等级金额相同，否则降低会员等级
沉淀
会员特权
会员充值折扣&毛利计算 |  |  |  |  | 1 | 会员日 | 8,9,10 | 优惠专享
|  |  | 导购？ |  | 2 | 会员提醒 | 年审、保险、小保养、违章等
[5 empty] | 3 | 免费接送车
[5 empty] | 4 | 生日特权 | 送蛋糕3磅，送上门
[5 empty] | 5 | 游乐园门票
[5 empty] | 6 | 电影门票
[5 empty] | 7 | SPA劵
[5 empty] | 8 | 车友会活动
[5 empty] | 9 | 充值首单折上折
[5 empty] | 10 | 充值首单送项目
[5 empty] | 11 | 股东？加盟？众筹？
[5 empty] | 12 | 跨界合作？跨界业务？
13
14
15
16
17
18
19
20

## 1.4会员体系 New
【1】积分价值设置
积分名称：——
积分价值：1积分=1元
积分使用：抵扣消费，包括正常消费+积分商城消费
【2】会员体系设置
业务板块 | 会员等级 | 会员动作 | 权益1： 大会员生日关怀 | 权益2： 转化消费者促销 | 权益3： 储值卡充值满送 | 储值卡优惠比例 | 权益4： 消费类积分
美容+保养+维修+产品 | V01 | 关注+注册 | 生日当天/当月9.5折 | 买送 每月营销活动优惠券 | 无 |  | 消费与积分比例 100:1
美容+保养+维修+产品 | V02 | 自然消费 | 生日当天/当月9.5折 | 无 | 无 |  | 消费与积分比例 100:1
美容+保养+维修+产品 | V03 | 一次性办卡1500元 | 生日当天/当月9.5折 | 无 | 150 | 9.091% | 消费与积分比例 100:1
美容+保养+维修+产品 | V04 | 一次性办卡5000元 | 生日当天/当月9.5折 | 无 | 800 | 13.79% | 消费与积分比例 100:1
美容+保养+维修+产品 | V05 | 一次性办卡10000元 | 生日当天/当月9.5折 | 无 | 2000 | 16.67%
美容+保养+维修+产品 | V06 | 一次性办卡20000元 | 生日当天/当月9.5折 | 无 | 5000 | 20% | 消费与积分比例 100:1
会员体系如何调整，才更有吸引力
如何应用上这套会员体系
统一用上会员体系之后，是否就将现有价格优惠体系取消？
公司定价问题？
第一，基于对客户感知的了解。客户接受度。原来那种是复合折扣率。
一套模式出街，不建议折上折模式。
第一、照顾品牌毛利率
第二、售卖，折扣梯度
第三、每一款，比较好理解卡内容
会员权益？
会员折扣？ | 非充值会员店长权限：9.5折

## 1.5集客KPI New
| *测算基于2015年5月-2016年5月私车入车量 | [13 empty] | 85% | 85% | 85% | 20% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
序号 | 门店 | 15年5月 | 15年6月 | 15年7月 | 15年8月 | 15年9月 | 15年10月 | 15年11月 | 15年12月 | 16年1月 | 16年2月 | 16年3月 | 16年4月 | 全年客流 | 16年8月 | 16年9月 | 16年10月 | 16年11月 | 16年12月 | 17年1月 | 17年2月 | 17年3月 | 17年4月 | 17年5月 | 17年6月 | 17年7月 | 全年集客 | 每月平均 | 门店类型 | 集客比例 | 集客比例2 | 集客比例3 | 集客比例4
1 | 法政 | 226 | 134 | 141 | 159 | 131 | 174 | 235 | 168 | 191 | 181 | 215 | 233 | 2188 | 151.05 | 124.45 | 165.3 | 58.75 | 42 | 47.75 | 54.3 | 64.5 | 69.9 | 67.8 | 40.2 | 42.3 | 928.3 | 77.3583 | 维保类 | 95% | 25% | 30% | 30%
2 | 童心 | 175 | 101 | 160 | 157 | 150 | 147 | 146 | 122 | 162 | 162 | 158 | 180 | 1820 | 149.15 | 142.5 | 139.65 | 36.5 | 30.5 | 40.5 | 48.6 | 47.4 | 54 | 52.5 | 30.3 | 48 | 819.6 | 68.3 | 维保类 | 95% | 25% | 30% | 30%
3 | 天河 | 509 | 307 | 625 | 563 | 580 | 557 | 420 | 546 | 583 | 553 | 632 | 550 | 6425 | 478.55 | 493 | 473.45 | 84 | 109.2 | 116.6 | 138.25 | 158 | 137.5 | 127.25 | 76.75 | 156.25 | 2548.8 | 212.4 | 综合类 | 85% | 20% | 25% | 25%
4 | 建设 | 185 | 117 | 166 | 160 | 187 | 138 | 211 | 169 | 179 | 229 | 203 | 228 | 2172 | 152 | 177.65 | 131.1 | 52.75 | 42.25 | 44.75 | 68.7 | 60.9 | 68.4 | 55.5 | 35.1 | 49.8 | 938.9 | 78.2417 | 维保类 | 95% | 25% | 30% | 30%
5 | 五羊 | 287 | 163 | 202 | 212 | 195 | 211 | 204 | 216 | 254 | 211 | 214 | 245 | 2614 | 201.4 | 185.25 | 200.45 | 51 | 54 | 63.5 | 63.3 | 64.2 | 73.5 | 86.1 | 48.9 | 60.6 | 1152.2 | 96.0167 | 维保类 | 95% | 25% | 30% | 30%
6 | 汽车港 | 248 | 118 | 247 | 197 | 201 | 201 | 233 | 184 | 207 | 200 | 221 | 280 | 2537 | 187.15 | 190.95 | 190.95 | 58.25 | 46 | 51.75 | 60 | 66.3 | 84 | 74.4 | 35.4 | 74.1 | 1119.25 | 93.2708 | 维保类 | 95% | 25% | 30% | 30%
7 | 临江 | 146 | 68 | 84 | 109 | 112 | 137 | 126 | 106 | 113 | 117 | 110 | 111 | 1339 | 103.55 | 106.4 | 130.15 | 31.5 | 26.5 | 28.25 | 35.1 | 33 | 33.3 | 43.8 | 20.4 | 25.2 | 617.15 | 51.4292 | 维保类 | 95% | 25% | 30% | 30%
8 | 洛溪 | 213 | 55 | 152 | 135 | 148 | 187 | 196 | 165 | 166 | 128 | 175 | 148 | 1868 | 128.25 | 140.6 | 177.65 | 49 | 41.25 | 41.5 | 38.4 | 52.5 | 44.4 | 63.9 | 16.5 | 45.6 | 839.55 | 69.9625 | 维保类 | 95% | 25% | 30% | 30%
9 | 二沙 | 1113 | 725 | 1310 | 1044 | 1181 | 1144 | 1087 | 1177 | 1248 | 1171 | 1451 | 1219 | 13870 | 835.2 | 944.8 | 915.2 | 217.4 | 235.4 | 249.6 | 292.75 | 362.75 | 304.75 | 278.25 | 181.25 | 327.5 | 5144.85 | 428.7375 | 美容类 | 80% | 20% | 25% | 25%
10 | 又一城 | 752 | 513 | 744 | 814 | 829 | 853 | 675 | 923 | 712 | 1010 | 1100 | 884 | 9809 | 651.2 | 663.2 | 682.4 | 135 | 184.6 | 142.4 | 252.5 | 275 | 221 | 188 | 128.25 | 186 | 3709.55 | 309.1292 | 美容类 | 80% | 20% | 25% | 25%
11 | 金碧 | 530 | 406 | 675 | 725 | 762 | 650 | 674 | 700 | 775 | 711 | 687 | 609 | 7904 | 580 | 609.6 | 520 | 134.8 | 140 | 155 | 177.75 | 171.75 | 152.25 | 132.5 | 101.5 | 168.75 | 3043.9 | 253.6583 | 美容类 | 80% | 20% | 25% | 25%
12 | 东都 | 566 | 438 | 646 | 815 | 754 | 680 | 673 | 779 | 757 | 790 | 898 | 685 | 8481 | 652 | 603.2 | 544 | 134.6 | 155.8 | 151.4 | 197.5 | 224.5 | 171.25 | 141.5 | 109.5 | 161.5 | 3246.75 | 270.5625 | 美容类 | 80% | 20% | 25% | 25%
13 | 周门 | 889 | 459 | 732 | 885 | 840 | 1038 | 891 | 767 | 791 | 917 | 992 | 804 | 10005 | 752.25 | 714 | 882.3 | 178.2 | 153.4 | 158.2 | 229.25 | 248 | 201 | 222.25 | 114.75 | 183 | 4036.6 | 336.3833 | 综合类 | 85% | 20% | 25% | 25%
14 | 江南西 | 891 | 697 | 1125 | 1106 | 1085 | 792 | 780 | 936 | 1013 | 925 | 1181 | 1116 | 11647 | 940.1 | 922.25 | 673.2 | 156 | 187.2 | 202.6 | 231.25 | 295.25 | 279 | 222.75 | 174.25 | 281.25 | 4565.1 | 380.425 | 综合类 | 85% | 20% | 25% | 25%
15 | 圣丰 | 204 | 101 | 230 | 217 | 232 | 152 | 190 | 182 | 202 | 140 | 169 | 199 | 2218 | 206.15 | 220.4 | 144.4 | 47.5 | 45.5 | 50.5 | 42 | 50.7 | 59.7 | 61.2 | 30.3 | 69 | 1027.35 | 85.6125 | 维保类 | 95% | 25% | 30% | 30%
16 | 金沙洲 | 837 | 453 | 888 | 819 | 971 | 691 | 734 | 846 | 840 | 878 | 959 | 989 | 9905 | 655.2 | 776.8 | 552.8 | 146.8 | 169.2 | 168 | 219.5 | 239.75 | 247.25 | 209.25 | 113.25 | 222 | 3719.8 | 309.9833 | 美容类 | 80% | 20% | 25% | 25%
|  | 7771 | 4855 | 8127 | 8117 | 8358 | 7752 | 7475 | 7986 | 8193 | 8323 | 9365 | 8480 | 94802 | 6823.2 | 7015.05 | 6523 | 1572.05 | 1662.8 | 1712.3 | 2149.15 | 2414.5 | 2201.2 | 2026.95 | 1256.6 | 2100.85 | 37457.65 | 195.0919
讨论每个门店运营基数
集客指数

## 1.6客户进店流程
新干线服务流程
客户
接车（主管/店长）
是否有确认的服务需求
|  | 是 | 否
| 填写客服单（签字） |  | 填写客服单（签字） |  | EPR配件下单（签字）
发现问题 需要保养
| 定向服务 |  | 检测（技师）
|  |  | 填写检测单 | 发现问题
需要维修
交车
是否有故障
|  |  | 无 |  |  | 专项检测
| 确认服务结果（签字）？ |  |  |  |  | 填写专项检测单 ？
讲解（技师）
讲解（技师）
确认服务
确认服务
保养服务
维修服务
交车（技师/主管）
交车（技师/主管）
确认服务结果（签字）？
确认服务结果（签字）？

## 1.8全车体检表
汽车安全检查记录表
客户名称 | 联系电话 | 车牌 | 车型 |  | 行驶里程 |  | 检查部门 | 质检员 | 检查日期
km
一、发动机工况
1、机油量、油质是否合乎标准，有无渗漏现象； |  |  |  | □正常 | □异常 | A.正常 B.一般 建议一个月后更换，避免发动机损伤 C.异常 需要立即更换，避免造成发动机损坏
2、发动机周围、水箱及软管、连接部位有无渗漏； |  |  |  | □正常 | □异常
3、储液罐面位于MAX-MLN之间； |  |  |  | □正常 | □异常
4、皮带是否松弛、龟裂、老化、导轮轴承是否有异响； |  |  |  | □正常 | □异常
5、是否运转平稳，加速平顺； |  |  |  | □正常 | □异常
6、是否有异响，排气管有否漏气，机脚胶是否老化； |  |  |  | □正常 | □异常
二、转向系统（悬挂、方向）
7、方向机、转向球头、横拉杆球头是否松旷； |  |  |  | □正常 | □异常
8、上、下摆臂球头是否松旷； |  |  |  | □正常 | □异常
9、方向机、助力泵及管道接头是否渗漏； |  |  |  | □正常 | □异常
10、方向机油是否在规定的范围内，有否发黑； |  |  |  | □正常 | □异常
三、刹车系统
11、制动液是否在规定的范围内，有否变质； |  |  |  | □正常 | □异常
12、驻车制动是否合格； |  |  |  | □正常 | □异常
13、制动皮磨损情况；（不含鼓式） |  |  |  | □正常 | □异常
14、制动碟磨损情况； |  |  |  | □正常 | □异常
15、制动踏板行程是否在规定范围内（20-25）毫米，限于鼓制车辆； |  |  |  | □正常 | □异常
16、制动泵及管道接头是否有渗漏； |  |  |  | □正常 | □异常
四、底盘（波箱〈AT、MT〉、离合器）
17、自动波箱油量是否在规定范围内；（无油尺除外） |  |  |  | □正常 | □异常
18、自动波箱油质是否有异味； |  |  |  | □正常 | □异常
19、离合器踏板自由行程是否在规定范围内（25～30）毫米； |  |  |  | □正常 | □异常
20、离合器液面是否在规定的范围内（机械式除外）； |  |  |  | □正常 | □异常
21、波箱及各连接机构、管道接头是否异响、渗漏； |  |  |  | □正常 | □异常
22、差速器部件是否有漏油现象； |  |  |  | □正常 | □异常
五、轮胎
23、轮胎磨损及受损情况，是否要4轮定位； |  |  |  | □正常 | □异常
六、电池及充电系统
24、电池接头是否由于氧化而接触不良； |  |  |  | □正常 | □异常
25、电池液是否在规定范围内，免加水电池检查显示灯； |  |  |  | □正常 | □异常
26、发电机充电灯是否正常； |  |  |  | □正常 | □异常
七、灯光照明及其他电气设备
27、前、后各工作指示灯光是否正常； |  |  |  | □正常 | □异常
28、仪表台各工作指示灯工况是否正常； |  |  |  | □正常 | □异常
29、雨刮器及喷水器工作是否正常； |  |  |  | □正常 | □异常
30、空调系统工作是否正常，风囗是否有异味； |  |  |  | □正常 | □异常
31、防盗器及电动窗工作是否正常； |  |  |  | □正常 | □异常
八、车身
32、各门锁开关工作是否正常； |  |  |  | □正常 | □异常
33、门铰和胶边是否需要保养； |  |  |  | □正常 | □异常
34、玻璃绒槽是否需要保养； |  |  |  | □正常 | □异常
35、室内是否有异味； |  |  |  | □正常 | □异常
检查结果：
年 月 日

## 1.9汽车专项检查
汽车专项检测仪检查表
车牌： 车型： 公里数: 部门：
工具设备 | 检查项目 | 结果 | 问题 | 建议更换 | 备注
公里数
刹车油检测笔 | 刹车油质量 | 绿□ 黄□ 黄□ 红□ 红□ | 有2个黄点表示 | 2万
有水份建议更换
电池电量 | 电池状况 | 电压 V | 低于10Ｖ | 2年
检测表 |  |  | 建议更换
自动波箱油质 | 油质 | 清□ 浊□ 黑□ | 浊、黑 建议清洗更换 | 4万
对照仪
方向机油质 | 油质 | 清□ 浊□ 黑□ | 浊、黑 建议清洗更换 | 4万
对照仪
发动机油质 | 油质 | 清□ 浊□ 黑□ | 浊、黑 建议清洗更换 | 5千
对照仪
手动挡油质 | 油质 | 清□ 浊□ 黑□ | 浊、黑 建议清洗更换 | 4万
对照仪
差速器油质 | 油质 | 清□ 浊□ 黑□ | 浊、黑 建议清洗更换 | 4万
对照仪
水质分析仪 | 发动机 | 清□ 浊□ 锈□ | 浊、锈或超2万公里 | 2万
冷却液
内窥镜 | 缸内积碳 | 干净 □ 中等 □ 较多 □ | 中等、较多，会影响动力，增加油耗，尾气超标，建议清洗。 | 2万
（发动机）
内窥镜（空调） | 蒸发器 | 干净 □ 较脏 □ 很脏 □ | 较脏，很脏，影响人体健康，建议清洗 | 1年
2次
温度计（空调） | 空调出风口 温度 | 3/6 □ 7/9 □ 10/20 □ | 7/9度,建议清洗. | 3.5万
|  |  | 10/20度，空调有故障 | （清洗）
建议检修
红外线测温仪 | 三元催化器 | 前 度、后 度 | 之差超50度，有堵塞状况，影响提速， 建议检修 | 2万
（清洗）
尾气分析仪 | 尾气 | CO□ HC□ CO2□ | 超过尾气极限值，建议检修CO.0.3.HC150以上.CO2.14以下
轮胎气压 | 轮胎 | 气压：□ 裂痕：□ | 有问题建议使用轮胎平衡机,四轮定位,或更换轮胎. | 5年
花纹状态 |  | 左右磨损：□ 单边磨损：□
中间磨损：□ 极限钉距离：□
检测人员： 客户签名： 电话: 时间：