## 新干线项目进度表
新干线系统第二期进度表
项目 | 序号 | 环节 | 内容 | 负责人 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
正念系统（第二期） | 1 | 正念与ERP数据联调修正 | 修正培训时遇到的数据联调问题 | 正念+赢美+梁文达
| 2 | 正念系统UAT上线前部署 | 在服务器上部署好相应环境 | 正念
| 3 | 数据准备 | 准备好正式上线所需数据 | 正念+赢美+张绪洪
| 4 | 会员卡体系设置 | 在正念系统上设置会员卡相关特权 | 正念
| 5 | 组织结构设置 | 在正念系统上设置公司组织结构 | 正念
| 6 | 会员体系折扣 | 调整价格体系的过渡方案 | 霍坤华
| 7 | 店员店长分润比例设置 | 集客奖励、售卡奖励、推销奖励、销售技巧 | 叶春艳
| 8 | 数据导入 | 从ERP导入到正念，包括：门店、员工、会员、积分余额、商品种类、规格基础数据、商品和SKU； | 正念+赢美+张绪洪
| 9 | 门店后台设置 | 门店设置和店员设置 | 梁文达
| 10 | 商城后台设置 | 商城搭建：配送方式设定； | 梁文达
| 11 | 微商城店面装修 | 店面装修设计图片 | 梁文达+李涛
| 12 | 微商城商品上架 | 商品图片、门店图片 | 李涛
| 13 | 公众号绑定 | 包含消息模板开通 | 正念
| 14 | 微信支付绑定 | 测试时支付限定为0.01 | 正念
| 15 | 正念系统UAT环境上线 | 部署好正式环境后上线（晚上上线） | 正念
| 16 | 正念系统UAT上线内测 | 在正式环境上进行测试（晚上内测） | 正念+赢美+梁文达
| 17 | 正念系统UAT上线验收 | 上线测试后正式验收 | 梁文达
| 18 | UAT环境（准正式）运营 | 准正式上线环境上线运营 | 梁文达
| 19 | 正念部署正式环境 |  | 正念
| 20 | 同步数据并上线正式环境 |  | 正念
| 21 | 商城上传产品和图片 |  | 梁文达
| 22 | 市场运营培训工作 | 对正念系统进行市场运营宣导工作 | 叶春艳
| 23 | 正式环境上对外试运营 | 采用关键词回复的方法，在正式环境上运营 | 正念
| 24 | 正式环境上对外运营 | 在微信菜单上设置连接正念商城，正式上线 | 正念
| 25 | 微信营销推文 | 上线后的营销推文 | 正念+梁文达
| 26 | 市场营销活动 | 设置洗车优惠券、安全检查优惠券 | 正念+梁文达
ERP系统（第二期） | 1 | 采购升级功能 | 开发采购提出的升级优化功能 | 赢美+张经理+李绍富
| 2 | 门店内测 | 优化完所有功能后走一遍所有流程 | 张经理+李绍富+区巧青
| 3 | 门店上线前用户测试验收 | 所有流程步骤测试没有问题后验收 | 张经理
| 4 | ERP系统操作手册 | 编写对于ERP系统操作手册进行培训指导 | 张经理+区巧青
| 5 | 门店UAT上线运行 | UAT上线 | 张经理
| 6 | 门店正式上线运行 | 正式上线 | 张经理
Ipad系统（第二期） | 1 | Ipad功能升级 | 对Ipad系统的功能进行优化升级 | 赢美+梁文达
| 2 | Ipad系统UI设计 | 对Ipad系统的界面设计，提升用户体验 | 赢美+梁文达
| 3 | Ipad系统UAT环境测试 | 开发完成后在UAT环境上进行测试 | 赢美+梁文达
| 4 | Ipad系统UAT验收 | 测试完成后进行验收 | 梁文达
| 5 | 申请苹果开发账号 | 申请苹果系统开发账号，以备后期维护 | 赢美+梁文达
| 6 | 所有Ipad更新最新系统 | 将现有20台平板更新到最新版本 | 赢美+梁文达
| 7 | Ipad系统操作及派发 | 更新Ipad系统操作手册并进行培训指导 | 梁文达
| 8 | Ipad系统UAT上线 | UAT上线 | 梁文达
| 9 | Ipad系统正式上线 | 正式上线 | 梁文达
应急方案 | 1 | 正念系统问题应急 | 正念系统问题应急方案 | 正念+梁文达
| 2 | ERP系统问题应急 | ERP系统问题应急方案 | 赢美+张绪洪
| 3 | Ipad系统问题应急 | Ipad系统问题应急方案 | 赢美+梁文达
| 4 | 门店网络问题应急 | 门店网络问题应急 | 张绪洪