## 二期收尾工作
序号 | 功能板块 | 详细描述 | 工作属性 | 预计完成完成时间 | 状态 | 备注 | 负责人
1 | 消息通知 | 1.服务开始结束通知会员。（Erp） 2.服务人员在维修后，确定一些后续的保养计划，在时间到的时候通知会员（Erp） 3.消息模板 4.其他消息通知：目前只有这两个需求 | 待周松处理 | 2016-12-07 | erp处理中 |  | erp、正念
2 | 会员契约修改 | 1.为了方便erp消息通知，把OpenID传给。 2.会员修改时，调整卡数据 | 待运营验收 | 2016-12-08 | 完成 | 会员正常同步 | 周松
3 | 商品管理（禁止修改） | 1.Erp传过来的商品（有标识），不能修改sku等信息. 在正念平台创建的商品可以修改sku 2.商品规格、商品分类等数据也不能修改 | 待运营验收 | 2016-12-08 | 完成 | 业务操作解决 | 郑先虎
4 | 员工管理 | 门店(不能添加)员工 （不能添加）等禁止修改 | 待运营验收 | 2016-12-08 | 完成 | 已经去除新建按钮 | 郑先虎
5 | 商品促销 | 设定xx天-xx天，商品促销价 1.抢购、秒杀添加不了商品 2.团购 3.热销都添加不了商品 | 待周松确认 | 2016-12-09 | 待验证 |  | 张忠剑、花杨永
6 | App界面调整 | 商户定制logo | 待运营验收 | 2016-12-07 | 完成 | 但是客户使用版本没有更新，无法正常显示，需要后台强制更新 | 白颖超、刘亮
7 | 订单管理 | 目前的做法： 1.用户下单后可以选择任意门店。 2.如果该门店没有此项服务，操作员可在pad上将订单指派回总部。 3.总部在正念后台将此订单指派给可提供服务的其他门店 | 待运营验收 | 2016-12-08 | 完成 | 订单在指派回总部后，总部再指派给门店，门店查看不到订单 | 周松
8 | 商品管理 | 同一个商品不同sku是不同价格， 在微信上显示是同一个价格 赢美测试Bug | 待周松处理 | 2016-12-09 | 新干线IT部处理中 | 目前看是数据问题， 需要新干线在pad上处理数据后 | 周松、郑先虎
9 | APP充值 | app-连锁掌柜充值时， 应调整成无法选择充值“其他金额”； | 待运营验收 | 2016-12-08 | 完成 | 但是客户使用版本没有更新，无法正常显示，需要后台强制更新 | 白颖超、刘亮
10 | 会员余额管理 | 会员的余额调整的时候，不能到分。前端调整为输入小数点 | 待周松处理 | 2016-12-08 | 完成 |  | 郑先虎

## 3.1期 - 重点功能调整
序号 | 工作项 | 详细描述 | 完成时间 | 负责人
1 | 促销商品不参与折扣 | 1.促销商品具体信息（标签，价格等）由ERP更新维护，同步传输到CRM。 2.线上交易时，计算折后总金额时把促销商品排除在外，不做折扣处理。 *12月营销暂行处理意见参见【12月促销】页 | 2016-12-31 | 周松
2 | 余额不足折扣处理方式 | 当会员账户余额不足以支付时，不足部分按原价支付，不做折扣处理。具体计算规则参见【余额支付计算规则】页。需要梁总确认 *12月业务暂行处理意见： 线上，限制线上余额的组合支付，当余额不足以支付时，提示会员充值或到线下消费； 线下，通过营业员引导客户充值，或在ERP实现组合支付。 | 2016-12-31 | 周松

## 12月促销
方案一 | 系统上线初期，主要目的还是在于拉新。基于这个目标，12月营销活动重点在于区隔好【新会员】和【已购卡会员】。 我们可以通过ERP系统对于特定促销商品加贴标签，结算时判断会员身份，如果是新会员，可以正常购买；如果是已购卡会员，则提示相应商品和服务只对新会员开放。 工作量预估：需要3个工作日的开发
方案二 | 1-营销活动主推【购买赠券】，因为注册的人只能是新会员；这样就达到了拉新的效果，又区隔了老会员。（券的价值品类由品牌方确定） 2-券的使用说明需要标注【仅充值用户可用】，这样就避免了会员只用券不充值的问题。 工作量预估：需要1个工作日，无需开发

## 余额支付计算规则
余额的支付计算方式 | step1 会员订单中服务和配件费用加总算出订单总金额
step2 订单总金额乘以对应会员等级折扣比例算出折后总金额
step3 对比折后总金额和会员账户余额
step4.1 余额大于折后总金额，直接结算，余额扣减，结束
step4.2 余额小于折后总金额，余额全额扣减，计算不足余额（折后总金额-余额）
step5 不足余额除以对应会员等级折扣比例算出订单应付款
step6 订单应付款扣减优惠券额度及积分算出订单最终付款，结算，结束
示例 | 会员余额尚有1000元，对应会员折扣比例8折，卡券包中还有当期活动优惠券面值20元，积分余额1000（100：1）。 客户到店消费2000元，结算方式如下： 订单总金额=2000元 折后总金额=2000*0.8=1600元 折后总金额1600>账户余额1000，余额全额扣减，不足余额=1600-1000=600元 订单应付款=600/0.8=750元 订单最终付款=750-20-（1000/100）=720元 2000元消费的支付构成：1000元余额+720现金+20优惠券+1000积分

## 三期功能列表
序号 | 优先级 | 类别 | 功能 | 待确认事项
1 | 高 | 三期功能 - 支付方式 | 促销商品不参与折扣
2 | 高 | 三期功能 - 支付方式 | 余额不足折扣处理方式
3 | 中 | 三期功能 - 车辆信息 | 我的爱车（车辆信息详情）- 汽车的品牌、车系、排量、年份 | 确认哪些相关信息是ERP系统已备的
4 | 中 | 三期功能 - 车辆信息 | 双向同步数据： （1）里程； （2）基本信息； （3）保险到期日； （4）二保到期日； （5）年审日期；
5 | 中 | 三期功能 - 车辆信息 | 单向从ERP拿过来的记录： （1）服务记录：包括保养记录、车辆检查、和其他车的相关服务信息； （2）使用手册是静态数据；
6 | 中 | 三期功能 - 车辆信息 | 二级菜单上【爱车档案】-按车辆列出服务信息； | 1.周松要拿数据结构和服务单、保养信息、服务信息记录； 2.之后曹峰做相应设计
7 | 中 | 三期功能 - 会员系统 | 会员降级 | 建议降级方案为：买新卡充值
8 | 中 | 三期功能 - 完善需求 | 经营数据 | 需运营部门确认经营数据需求
9 | 中 | 三期功能 - 保险业务 |  | 需新干线提供并确认文档模板
10 | 中 | 三期功能 - 订单信息 | 1. 微信上订单服务完成后，会员没有确认，15天后自动确认完成掉。 2. 订单如果没有付款，超过72小时自动关闭
11 | 中 | 三期功能 - 订单信息 | 订单评价同步到erp（pad） | 需要跟erp确定
12 | 中 | 三期功能 - 订单信息 | 支付明细同步到erp | 需要跟erp确定
13 | 中 | 三期功能 - 支付方式 | 售卡、下订单、充值使用支付宝 | 需要新干线提供支付宝账号
14 | 中 | 三期功能 - 会员系统 | 会员的积分和余额需要从CRM系统中同步到ERP系统中 1. 所有会员的当前积分、余额 2. 某个会员的积分、余额变动情况（充值、消费） 3. 所有会员历次的余额、积分变动情况。
15 | 中 | 三期功能 - 会员系统 | 微商城下单页面，联系人和手机号调整成默认车主信息