## 项目进度
状态图示
将进行
进行中
已完成
| 序号 | 项目进度 | 开始日期 | 结束日期 | 详情 | 状态
| 1 | 整理会员系统代码，文档，接口，数据库文档 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 在项目开发中持续整理与完善。 | 进行中
| 2 | 会员系统后台部署到腾讯云 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 1.新干线自己代码修改调试通过后部署到腾讯云上。 2.性能比之前正念和赢美部署的系统有较大提升，系统响应速度提高 3.需要在后续开发中补充新需求与功能 | 已完成
| 3 | 调试门店平板端.net接口 | 2017-08-28 | 2017-09-03 | 1.完成对门店平板端的接口调试 2.修复二维码底图显示错误 3.修复json数据解析错误 4.整理完成接口数据流向图，数据库 5.整理完成IOS移动端接口参数文档 | 已完成
| 4 | 调试门店平板端IOS接口 | 2017-09-04 | 2017-09-08 | 1.完成.Net 接口与IOS前端一起调试 | 已完成
| 5 | 门店连锁掌柜IOS端上线 | 2017-09-04 | 2017-09-08 | 1.利用开发者账号（378982343@qq.com）发布IOS系统到APP Store 2.通过苹果官方审核 3.保证APP可以安全下载到平板使用 | 已完成
| 6 | 门店连锁掌柜Andriod上线 | 2017-09-11 | 2017-09-18 | 1.完成 .9.png图片兼容与修改工作； 2.完成Andriod资源和图片文件整合； 3.完成AS与SDK开发环境的安装与部署； 4.完成Andriod端代码与接口的调试； 5.发布门店连锁掌柜Andriod到 蒲公英平台 供下载 | 已完成
| 7 | 代码权限与安全管控（SVN），保证代码不被泄露 | 2017-09-18 | 2017-09-22 | 1.对IOS代码进行权限与版本控制； 2.对Android代码进行权限与版本控制； 3.对.net 代码进行权限与版本控制； | 已完成
| 8 | 与赢美沟通ERP之前与正念约定的接口问题 | 2017-10-14 | 2017-10-19 | 1.完成ERP与正念接口流程图绘制 | 已完成
| 9 | 完成门店员工无纸化接单需求设计 | 2017-10-17 | 2017-10-20 | 1.收集目前门店接车流程 2.汇总无纸化接单需求 3.调研与了解平板，目前实现的功能 4.绘制无纸化店员接单流程图 | 已完成
| 10 | 开发IOS店员接单前端功能 | 2017-10-23 | 2017-11-15 | 1.完成前端样式设计与开发 | 进行中
| 11 | 开发Android店员接单前端功能 |  |  |  | 未开始
| 12 | 开发移动端店员接.net接口功能 |  |  |  | 未开始
| 13 | 与赢美对接店员接单接口，测试接口 |  |  |  | 未开始
| 10 | 完成微信客户端商城功能 | 2017-10-08 | 2017-11-15 | 1.进行微信端车主使用功能的调试与开放 | 进行中
| 11 | 调试修改会员系统后台与集客功能 | 2017-10-09 | 2017-10-30 | 1.调试会员与集客功能 | 未开始
| 12 | 调试修改会员系统后台 |  |  |  | 未开始
| 13 | 完成会员系统向ERP推送数据功能 |  |  |  | 未开始
| 14 | 在后台修改集客和优惠功能 在平板完成集合和优惠券功能 在车主端完成集合和优惠价功能 |  |  |  | 未开始
| 15 | 研究掌贝软件可用运行逻辑与方案
| 16 | 仿照开发掌贝_老客营销方案 |  |  |  | 未开始
| 17 | 仿照开发掌贝_新客营销方案 |  |  |  | 未开始
| 18 | 仿照开发掌贝_引流推广 |  |  |  | 未开始
| 19 | 仿照开发掌贝_微信商城 |  |  |  | 未开始
| 20 | 会员系统对接商城（PHP） |  |  |  | 未开始
| 21 | 会员系统对接官网（爱特） |  |  |  | 未开始
| 22 | 统一ERP,会员系统，官网，商城入口 |  |  |  | 未开始

## 系统架构图
架构图
| 用户层 | WEB界面（WEB，APP，微信）
| 应用层 | ap | api | bs |  | sso | sms | redisopenapi | openoauth | paycenter | pushmessage
|  | Scheduler JOB服务 |  |  | 报表模块 |  |  | APP模块 |  | 微信模块
| 数据层 | SQLServer数据库 | [5 empty] | Redis
1.SQL Server
正念 | 序号 | DataBase | L 日志 | P 存储过程 | R 规则 | TF 表函数 | TR 触发器 | U 用户表 | V 视图 | CLR 聚合函数，程序集，标量函数，标志函数
| 1 | cpos_ap |  | 58 |  | 4 |  | 171 | 26
| 2 | cpos_bs_xgx |  | 200 |  | 8 |  | 641 | 59
| 3 | cpos_dex |  | 53 |  | 4 |  | 61 | 12
| 4 | emeisoft_cpos_ap |  | 58 |  | 4 |  | 171 | 26
| 5 | emeisoft_cpos_bs_xgx |  | 200 |  | 8 |  | 643 | 59
| 6 | emeisoft_cpos_dex |  | 53 |  | 4 |  | 61 | 12
| 7 | emeisoft_MSMS |  | 5 |  |  |  | 3
| 8 | emeisoft_PushMessage |  | 15 |  |  |  | 5
| 9 | emeisoft_TranCenter |  | 8 |  |  |  | 10
| 10 | MSMS |  | 5 |  |  |  | 3
| 11 | PushMessage |  | 15 |  |  |  | 5
| 12 | ReportServer |  | 236 |  |  | 7 | 34 | 5
| 13 | ReportServerTempDB |  | 1 |  |  |  | 13
| 14 | TranCenter |  | 8 |  |  |  | 10
新干线 | 序号 | DataBase | L 日志 | P 存储过程 | R 规则 | TF 表函数 | TR 触发器 | U 用户表 | V 视图 | CLR 聚合函数，程序集，标量函数，标志函数
| 1 | cpos_ap | SAAS配置数据，基础数据 | 58 |  | 4 |  | 171 | 26
| 2 | cpos_bs_xgx | 业务数据 | 200 |  | 8 |  | 641 | 59
| 3 | cpos_dex |  | 53 |  | 4 |  | 61 | 12
| 4 | MSMS | 短信相关 | 5 |  |  |  | 3
| 5 | PushMessage |  | 15 |  |  |  | 5
| 6 | TranCenter |  | 8 |  |  |  | 10
| 7 | ReportServer |  | 236 |  |  | 7 | 34 | 5
| 8 | ReportServerTempDB |  | 1 |  |  |  | 13
|  | 总计 |  | 576 |  | 16 | 7 | 938 | 102
| 查系统表 | SELECT COUNT(*) as 'l' FROM sysobjects WHERE xtype='l'
| 查用户登录 | SELECT * FROM t_customer_user_token order by create_time desc | t_customer_user_token order by create_time desc
| 查看用户登录IP | SELECT * FROM t_user_login order by login_time desc
2.Redis |  | Windows版本选择2.8版本/Linux版本选择3.0.2
|  | 角色菜单： | 按商户，角色存储
优惠劵：
异步处理消息队列：
前台页面缓存：
3.接口
微信支付接口
支付宝支付接口
4.消息
阿里大鱼 短消息服务
5.服务
|  | 系统服务 | State Service
ASP.NET 状态服务
nginx
Redis
|  | 开发服务 | SchedulerService.exe
Xgx.SyncData.PublishService.exe
Xgx.SyncData.SubscribeService.exe
6.报表
报表服务代理【外网】（Nginx:Linux版本为1.10）
报表服务【本地】（FineReport)
7.Tomcat |  | jdk7+tomcat7
8.Nginx
9.IIS |  | C:\Windows\temp 目录添加IIS_USER用户完全控制权限
| 序号 | IIS | Web Name | WebSite | Port | Active
| 1 | AP | 正念连锁云掌柜管理后台 | ap.xgxshop.com | 801 | yes
| 2 | bs | 连锁掌柜-商户登录 | bs.xgxshop.com | 803 | yes
| 3 | openoauth | 连锁掌柜微信公众平台（菜单，消息模拟，开放平台） | openoauth.xgxshop.com | 808 | No
| 4 | paycenter | AlipayofflineNotify | paycenter.xgxshop.com | 804 | No
| 5 | pushmessage |  | pushmessage.xgxshop.com | 805 | No
| 6 | redisopenapi | Redis开发者服务 | redis.xgxshop.com | 806 | No
| 7 | SMS |  | sms.xgxshop.com | 809 | No
| 8 | sso | 连锁掌柜-商户登录 | sso.xgxshop.com | 807 | yes
| 9 | webapi |  | webapi.xgxshop.com | 80 | No
| 10 | wxapi | 不存在对应的转换关系 | wxapi.xgxshop.com | 802 | No
10.Program Structure
| 序号 | Folder | Name | solution | Type | Function
| 1 | AP |  | admin.sln | .Net | 云掌柜管理后台
|  |  |  | cpos_bs.sln | .Net
| 2 | As_Shop_Shinkansen |  |  | Andriod
| 3 | CustomerManage-Dev |  | CPOS.sln | .Net
| 4 |  |  | H5.sln
| 5 |  |  | Mini.sln
| 6 | H5Web-release |  |  | H5
| 7 | Infrastructure |  | Infrastructure.sln | .Net
| 8 | MessageService |  | MessageService.sln | .Net
| 9 | RedisOpenApi | Redis | RedisCache.sln | .Net
| 10 | Scheduler | 调度器（订单，付款，通知，营销，优惠券，充值） | Scheduler.sln | .Net
| 11 | TradeCenter | 支付 | TradeCenter.sln | .Net | AliPay UnionPay 微信支付 银联Wap 平安RSA 旺财
| 12 | WeiXin |  | ChainClouds.Weixin.sln | .Net
| 13 |  |  | ChainClouds.Weixin.MP.sln
14
| 15 |  |  | ChainClouds.Weixin.MP.MvcExtension.sln
16
| 17 |  |  | ChainClouds.Weixin.MP.Web.sln
| 18 |  |  | ChainClouds.Weixin.MP.Web.WebForms.sln
| 19 |  |  | ChainClouds.Weixin.Open.sln
| 20 |  |  | ChainClouds.Weixin.QY.sln
| 21 | Xgx.SyncData |  | Xgx.SyncData.sln | .Net
| 22 | 连锁掌柜-新干线 |  |  | .h
| 23 | 新干线 |  |  | Andriod